## Product Backlog Sistema de Gest
ID | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-00.1 | Como Scrum team, necesitamos implementar el servidor en la nube y Base de Datos para cargar el sistema. | Scrum Team | Servidor y BD | Épica 0: Entorno de Desarrollo | 5 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-00.2 | Como Scrum team, necesitamos implementar Git para el control de versiones colaborativo. | Scrum Team | Repositorio Git | Épica 0: Entorno de Desarrollo | 3 | 1 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-00.3 | Como Scrum team, necesitamos modelar el Diagrama de Casos de Uso para validar la visión inicial con el cliente. | Scrum Team | Diagrama UML | Épica 0: Entorno de Desarrollo | 5 | 2 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-01 | Como turista, quiero consultar la disponibilidad en un calendario visual para ver las fechas libres de las habitaciones. | Turista / Cliente | Vista de Calendario interactivo | Épica 1: Autogestión de Reservas | 5 | 3 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como turista, quiero visualizar el catálogo interactivo de habitaciones con fotos y detalles para elegir la que más me guste. | Turista / Cliente | Vista de Catálogo virtual | Épica 1: Autogestión de Reservas | 8 | 4 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como turista, quiero pagar el 30% de anticipo en línea para confirmar y asegurar mi reserva. | Turista / Cliente | Módulo de Pago Online | Épica 1: Autogestión de Reservas | 13 | 5 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-04 | Como turista, quiero recibir un ticket con código QR por correo para usarlo de forma autogestionada en mi check-in. | Turista / Cliente | API de Generación QR y Correos | Épica 1: Autogestión de Reservas | 5 | 2 | 2 | 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como administrador, quiero buscar, cancelar o modificar reservas para mantener el control operativo de la ocupación. | Administrador del Hotel | Panel Web de Reservas | Épica 2: Administración del Sistema | 8 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-06 | Como administrador, quiero actualizar los precios diarios de las habitaciones para ajustar las tarifas según la temporada. | Administrador del Hotel | Módulo Gestión de Tarifas | Épica 2: Administración del Sistema | 5 | 2 | 1 | 2 | Media | Por hacer
HU-07 | Como administrador, quiero visualizar reportes periódicos de reservas para tomar decisiones de negocio fundamentadas. | Administrador del Hotel | Dashboard de Reportes | Épica 2: Administración del Sistema | 5 | 1 | 1 | 2 | Baja | Por hacer
HU-08 | Como empleado, quiero ver el calendario de reservas diarias para preparar las habitaciones correspondientes con anticipación. | Personal del Hotel | Vista Calendario Operativo | Épica 3: Gestión Operativa del Hotel | 3 | 1 | 1 | 2 | Media | Por hacer
HU-09 | Como empleado especializado, quiero actualizar la información y fotos del catálogo para mantener la oferta atractiva y al día. | Personal del Hotel | Mantenedor de Catálogo | Épica 3: Gestión Operativa del Hotel | 5 | 2 | 1 | 2 | Media | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.